ANNEXE A

PLANNING DE TRAVAIL

| TACHE | DUREE | DEBUT | FIN | RESSOURCES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSULTANCE | 60 hrs | 10/07/2017 08:00 | 19/07/2017 12:00 |  |
| Spécialiste comptabilité | 4 hrs | 10/07/2017 08:00 | 10/07/2017 12:00 | Consultant comptable;chef de projet |
| Spécialiste en RH | 4 hrs | 11/07/2017 08:00 | 11/07/2017 12:00 | chef de projet;Consultant RH |
| Spécialiste en logistique | 4 hrs | 19/07/2017 08:00 | 19/07/2017 12:00 | chef de projet;Consultant logistique |
| ETUDE CONCEPTUELLE | 24 hrs | 19/07/2017 13:00 | 24/07/2017 12:00 |  |
| Conception detaillé , modules,fonctionnalités, base de données | 24 hrs | 19/07/2017 13:00 | 24/07/2017 12:00 | chef de projet |
| DEVELOPPEMENT DE BASE | 16 hrs | 24/07/2017 13:00 | 26/07/2017 12:00 |  |
| Céation de base de données | 2 hrs | 24/07/2017 13:00 | 24/07/2017 15:00 | chef de projet |
| Création de base du logiciel, utilitaires, classes communes etc.. | 9 hrs | 24/07/2017 15:00 | 25/07/2017 16:00 | chef de projet[50%];Dev. web 1[50%];App. Mobile Dev[50%];Infographiste Intégrateur[50%] |
| Mise en place et configuration, environnement de veloppement | 5 hrs | 25/07/2017 16:00 | 26/07/2017 12:00 | chef de projet;Infographiste Intégrateur |
| MODULE 1 : GESTION DE FLOTTES | 197 hrs | 05/07/2017 08:00 | 08/08/2017 14:00 |  |
| Classement des véhicules | 35 hrs | 26/07/2017 13:00 | 01/08/2017 16:00 |  |
| Inventaire des véhicules | 20 hrs | 26/07/2017 13:00 | 28/07/2017 17:00 |  |
| Liste complète des véhicules | 4 hrs | 26/07/2017 13:00 | 26/07/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Recherche simple et rapide selon plusieurs critères, | 4 hrs | 27/07/2017 08:00 | 27/07/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Filtre croisé dynamique ( Parc, sous parc, marque, catégorie, modèle, site, région... ) | 4 hrs | 27/07/2017 13:00 | 27/07/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Fiche véhicule complète: recensement de toutes les informations relatives au véhicule : informations générales, techniques, administratives, et financières | 4 hrs | 28/07/2017 08:00 | 28/07/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Cycle de vie véhicule : Traçabilité des données et affichage dans une seule page l’historique des évènements survenus sur chaque véhicule (mise en service, changements d’affectation, réparations effectuées, carburant, pneumatique…) | 4 hrs | 28/07/2017 13:00 | 28/07/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Gestion documentaire | 9 hrs | 31/07/2017 08:00 | 01/08/2017 09:00 |  |
| Gestion documentaire Intégrée avec classement et recherche thématique | 4 hrs | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Dématérialisation des documents associés à chaque véhicule ( Vignette, Assurance, Catalogue … ) | 4 hrs | 31/07/2017 13:00 | 31/07/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Attachement des photos | 1 hr | 01/08/2017 08:00 | 01/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Référentiel | 6 hrs | 01/08/2017 09:00 | 01/08/2017 16:00 |  |
| Paramétrage des marques, gammes, catégories et conforts | 2 hrs | 01/08/2017 09:00 | 01/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Paramétrage des modèles : catalogue avec toutes les caractéristiques techniques paramétrables (Motorisation, type de moteur, puissance, largeur etc…) | 2 hrs | 01/08/2017 11:00 | 01/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Carnet d'entretien associé à chaque modèle de véhicule | 2 hrs | 01/08/2017 14:00 | 01/08/2017 16:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des contrats | 4 hrs | 01/08/2017 16:00 | 02/08/2017 11:00 |  |
| Gestion des contrats d’achat | 2 hrs | 01/08/2017 16:00 | 02/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des contrats de leasing | 2 hrs | 02/08/2017 09:00 | 02/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des conducteurs | 12 hrs | 02/08/2017 11:00 | 03/08/2017 16:00 |  |
| Gestion des affectations (date début, date de fin prévue, date de fin réelle, activité, région, secteur, direction, département, service, conducteur principal, conducteur secondaire) | 4 hrs | 02/08/2017 11:00 | 02/08/2017 16:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des ordres de mission (autorisation de circulation, permanence, déplacement, pointage...) | 4 hrs | 02/08/2017 16:00 | 03/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des missions et navettes | 4 hrs | 03/08/2017 11:00 | 03/08/2017 16:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des interventions | 22 hrs | 03/08/2017 16:00 | 08/08/2017 14:00 |  |
| Gestion du processus de gestion des interventions (demande, diagnostic, prise en charge, devis, interventions, pièces de rechange et intervenants), | 2 hrs | 03/08/2017 16:00 | 04/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Suivi de l’état d’avancement des demandes de réparation et la charge globale des ateliers, | 2 hrs | 04/08/2017 09:00 | 04/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des plans d’entretiens : vidange, changement de pièce, révision…, | 2 hrs | 04/08/2017 11:00 | 04/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des garages et des ateliers, | 2 hrs | 04/08/2017 14:00 | 04/08/2017 16:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des types d'intervention (mécanique, hydraulique, électrique…), | 2 hrs | 04/08/2017 16:00 | 07/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des pièces de rechange par famille, sous famille et référence, | 2 hrs | 07/08/2017 09:00 | 07/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des pneumatiques (marque, fournissuer, position, montage, démontage, réforme, kilométrage...), | 2 hrs | 07/08/2017 11:00 | 07/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des visites techniques, | 2 hrs | 07/08/2017 14:00 | 07/08/2017 16:00 | Dev. web 1 |
| Suivi des immobilisations des véhicules (taux d’immobilisation du parc), | 2 hrs | 07/08/2017 16:00 | 08/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des urgences et gravités, | 2 hrs | 08/08/2017 09:00 | 08/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Gestion de stock des pièces de rechange (magasin, commande, état du stock...), | 2 hrs | 08/08/2017 11:00 | 08/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Gestion Juridique | 26 hrs | 05/07/2017 08:00 | 10/07/2017 10:00 |  |
| La gestion des accidents : un traitement complet du sinistre de sa déclaration à sa consolidation, édition de nombreuses statistiques et indicateurs d’accidentologie, suivi des actions correctives, attachement des documents et édition des procès verba | 4 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des incidents : altercations, chute, bris de glasses, | 4 hrs | 05/07/2017 13:00 | 05/07/2017 17:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des blessés, temoins, experts et attachements, | 4 hrs | 06/07/2017 08:00 | 06/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des véhicules adversaires, | 4 hrs | 06/07/2017 13:00 | 06/07/2017 17:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des vignettes et taxes, | 3 hrs | 07/07/2017 08:00 | 07/07/2017 11:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des dégâts : corporels et matériels, | 3 hrs | 07/07/2017 11:00 | 07/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| La gestion des assurances : Compagnie d’assurance, intermédiaire, police, attestation…, | 4 hrs | 07/07/2017 15:00 | 10/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Gestion du carburant | 28 hrs | 10/07/2017 10:00 | 13/07/2017 15:00 |  |
| Gestion des bons de consommation, | 2 hrs | 10/07/2017 10:00 | 10/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| Gestion des cartes de consommation (services et plafond), | 2 hrs | 10/07/2017 13:00 | 10/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Affectation des cartes de consommation par conducteur ou par véhicule, | 3 hrs | 10/07/2017 15:00 | 11/07/2017 09:00 | Dev. web 2 |
| Consultation de l'historique des consommations par carte et/ou bon, | 2 hrs | 11/07/2017 09:00 | 11/07/2017 11:00 | Dev. web 2 |
| Tableau de bord complet, pourcentage de consommation du parc, montants, distances parcourues, | 4 hrs | 11/07/2017 11:00 | 11/07/2017 16:00 | Dev. web 2 |
| Importation des fichiers des consommations (Excel), | 2 hrs | 11/07/2017 16:00 | 12/07/2017 09:00 | Dev. web 2 |
| Analyse des consommations, et détection des anomalies : consommation qui dépasse le volume du réservoir, véhicule inexistant, deux consommations effectuées dans la même journée..., | 3 hrs | 12/07/2017 09:00 | 12/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| Gestion des péages autoroutes, | 2 hrs | 12/07/2017 13:00 | 12/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Gestion des services station (Lubrifiant, huile...), | 2 hrs | 12/07/2017 15:00 | 12/07/2017 17:00 | Dev. web 2 |
| Paramétrage des tarifs du carburant et des péages autoroute, | 2 hrs | 13/07/2017 08:00 | 13/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Gestion des citernes et pompes : plafond, stock, approvisionnement..., | 2 hrs | 13/07/2017 10:00 | 13/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| Gestion des dépenses diverses. | 2 hrs | 13/07/2017 13:00 | 13/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Alertes | 32 hrs | 05/07/2017 08:00 | 10/07/2017 17:00 |  |
| Alertes générales : assurances, vignettes, taxes, réformes, autorisations de circulation, carnets métrologiques, extincteurs, certificats de jaugeage..., | 4 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 12:00 | Dev. web 3 |
| Alertes des opérations techniques (contrôles réglementaires et techniques), | 4 hrs | 05/07/2017 13:00 | 05/07/2017 17:00 | Dev. web 3 |
| Alertes des vidanges (paramétrage de la fréquence pour chaque modèle), | 4 hrs | 06/07/2017 08:00 | 06/07/2017 12:00 | Dev. web 3 |
| Alertes des changements de pièces (ex : plaquettes, bougies, courroies), | 4 hrs | 06/07/2017 13:00 | 06/07/2017 17:00 | Dev. web 3 |
| Alertes en temps réel de dépassement de la marge de consommation carburant tolérée, | 4 hrs | 07/07/2017 08:00 | 07/07/2017 12:00 | Dev. web 3 |
| Alertes d’épuisement du stock des citernes, | 4 hrs | 07/07/2017 13:00 | 07/07/2017 17:00 | Dev. web 3 |
| Alertes des opérations administratives (les affectations, assurances, taxes, les permis de conduire, etc.), | 4 hrs | 10/07/2017 08:00 | 10/07/2017 12:00 | Dev. web 3 |
| Alertes du plafond kilométrique et pneumatique des véhicules de location. | 4 hrs | 10/07/2017 13:00 | 10/07/2017 17:00 | Dev. web 3 |
| Rapports et statistiques | 27 hrs | 11/07/2017 08:00 | 14/07/2017 11:00 |  |
| Historique des pièces par véhicule; | 3 hrs | 11/07/2017 08:00 | 11/07/2017 11:00 | Dev. web 3 |
| Consommation carburant par véhicule; | 3 hrs | 11/07/2017 11:00 | 11/07/2017 15:00 | Dev. web 3 |
| Coûts de consommation mensuels; | 3 hrs | 11/07/2017 15:00 | 12/07/2017 09:00 | Dev. web 3 |
| Coûts de maintenance par véhicule; | 3 hrs | 12/07/2017 09:00 | 12/07/2017 12:00 | Dev. web 3 |
| Mouvements de Stock; | 3 hrs | 12/07/2017 13:00 | 12/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Distances parcourues (Km); | 3 hrs | 12/07/2017 16:00 | 13/07/2017 10:00 | Dev. web 3 |
| Situation mensuelle des charges leasing; | 3 hrs | 13/07/2017 10:00 | 13/07/2017 14:00 | Dev. web 3 |
| Suivi des interventions par intervenant; | 3 hrs | 13/07/2017 14:00 | 13/07/2017 17:00 | Dev. web 3 |
| Situation mensuelle des coûts d'intervention; | 3 hrs | 14/07/2017 08:00 | 14/07/2017 11:00 | Dev. web 3 |
| GPS intégration | 12 hrs | 14/07/2017 11:00 | 17/07/2017 16:00 |  |
| Récupération automatique des données | 4 hrs | 14/07/2017 11:00 | 14/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Exploitation des données | 8 hrs | 14/07/2017 16:00 | 17/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| MODULE 2 : GESTION DU PERSONNEL | 110 hrs | 05/07/2017 08:00 | 24/07/2017 15:00 |  |
| Salariés | 32 hrs | 13/07/2017 15:00 | 19/07/2017 15:00 |  |
| Fiche salarié | 4 hrs | 13/07/2017 15:00 | 14/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Permis : les permis détenus par le collaborateur (numéro de permis, type de permis, date de changement, date de fin de validité, nombre de points, restrictions) ; | 4 hrs | 14/07/2017 10:00 | 14/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Visites médicales d’aptitude : date de visite, date début, date fin, nom du médecin, centre médical, description ; | 4 hrs | 14/07/2017 15:00 | 17/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Formations : les formations effectuées par le collaborateur sur la sécurité, les premiers secours, etc. (nom de la formation, centre de la formation, date de début et de fin de formation) ; | 4 hrs | 17/07/2017 10:00 | 17/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Audits : les audits effectués aux conducteurs et aux véhicules renseignés par les informations suivantes : (Auditeurs, matricule du véhicule d’audit, date et trajet) | 4 hrs | 17/07/2017 15:00 | 18/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Promotions : nature de la promotion, date et montant de la prime décrochée ; | 4 hrs | 18/07/2017 10:00 | 18/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Infractions : les infractions du Code de la route enregistrées par un collaborateur (vitesse, stationnement interdit, etc.) tracées sur DIGIPARC à l’aide des éléments suivants : type d’infraction, retrait de papier (oui / non), frais divers, amendes, | 4 hrs | 18/07/2017 15:00 | 19/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Sanctions : les sanctions encourues par les collaborateurs (nature de sanction (mise à pied / licenciement), date, période d’effet de la sanction, motifs) ; | 4 hrs | 19/07/2017 10:00 | 19/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Paye | 24 hrs | 19/07/2017 15:00 | 24/07/2017 15:00 |  |
| Profil de paye | 4 hrs | 19/07/2017 15:00 | 20/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Fiche de paye | 4 hrs | 20/07/2017 10:00 | 20/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Accompte sur salaire | 4 hrs | 20/07/2017 15:00 | 21/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Clôture mensuelle | 4 hrs | 21/07/2017 10:00 | 21/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Rubrique de paye | 4 hrs | 21/07/2017 15:00 | 24/07/2017 10:00 | Dev. web 2 |
| Variations et plafonds | 4 hrs | 24/07/2017 10:00 | 24/07/2017 15:00 | Dev. web 2 |
| Déclaration | 8 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 17:00 |  |
| CNPS | 8 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 17:00 |  |
| DISA | 4 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 12:00 | Dev. web 2 |
| Autres | 8 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 17:00 | Dev. web 2[25%] |
| MODULE 3 : GESTION DE STOCK | 79 hrs | 08/08/2017 14:00 | 22/08/2017 12:00 |  |
| Gestion des achats | 24 hrs | 08/08/2017 14:00 | 11/08/2017 14:00 |  |
| Gestion des bons de commande interne contenant le besoin en pièces de rechange, | 8 hrs | 08/08/2017 14:00 | 09/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des demandes d’achat, | 4 hrs | 09/08/2017 14:00 | 10/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Gestion complète du cycle d’achat et mise à jour instantanée des stocks, | 8 hrs | 10/08/2017 09:00 | 11/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Tableaux de bord et indicateurs : comparaison des prix des fournisseurs, commandes en attente ou en retard de livraison | 4 hrs | 11/08/2017 09:00 | 11/08/2017 14:00 | Dev. web 1 |
| Fournisseurs | 15 hrs | 11/08/2017 14:00 | 15/08/2017 12:00 |  |
| Référentiel fournisseurs, | 3 hrs | 11/08/2017 14:00 | 11/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Bon de commande fournisseur | 3 hrs | 14/08/2017 08:00 | 14/08/2017 11:00 | Dev. web 1 |
| Bon de reception fournisseur | 3 hrs | 14/08/2017 11:00 | 14/08/2017 15:00 | Dev. web 1 |
| Facture fournisseur | 3 hrs | 14/08/2017 15:00 | 15/08/2017 09:00 | Dev. web 1 |
| Avoir fournisseur | 3 hrs | 15/08/2017 09:00 | 15/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Gestion des stocks | 68 hrs | 10/08/2017 08:00 | 22/08/2017 12:00 |  |
| Gestion de différents espaces de stockage (dépôt, magasin... ) | 4 hrs | 15/08/2017 13:00 | 15/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Référentiel centralisé des pièces ( codification, nom, famille, PMP, Fournisseurs, Références, Photo … ) , | 4 hrs | 16/08/2017 08:00 | 16/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Arborescence organisationnelle, par famille et par catégorie, | 4 hrs | 16/08/2017 13:00 | 16/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Création et gestion des devis fournisseurs ( Transformation automatique BCI->Devis) | 4 hrs | 17/08/2017 08:00 | 17/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Gestion d’approvisionnement : Gestion des opérations d’approvisionnement du stock : bons de commande interne, devis, bon de commande, bon de livraison, facture | 4 hrs | 17/08/2017 13:00 | 17/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Sorties de pièces : Gestion des sorties des pièces, bons de sortie magasin, mouvement de stock | 4 hrs | 18/08/2017 08:00 | 18/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Alertes pour les réapprovisionnements, en fonction de la quantité minimale en stock, | 4 hrs | 18/08/2017 13:00 | 18/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Consultation des mouvements d’entrée et de sortie, | 4 hrs | 21/08/2017 08:00 | 21/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Contrôle qualité, gestion des inventaires, | 4 hrs | 21/08/2017 13:00 | 21/08/2017 17:00 | Dev. web 1 |
| Etat de stock : Visualisation en temps réel de la quantité consommée et la quantité restante des pièces | 4 hrs | 22/08/2017 08:00 | 22/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Mouvement de stock | 4 hrs | 10/08/2017 08:00 | 10/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| Rapports et statisitiques | 8 hrs | 10/08/2017 13:00 | 11/08/2017 12:00 |  |
| rapport , journalier, hebdo et mensuel | 8 hrs | 10/08/2017 13:00 | 11/08/2017 12:00 | Dev. web 1 |
| MODULE 4 : LOCATION DE VEHICULE | 56 hrs | 17/07/2017 16:00 | 26/07/2017 16:00 |  |
| Paramétrage | 16 hrs | 17/07/2017 16:00 | 19/07/2017 16:00 |  |
| Paramétrage des tarifs par catégorie basse et haute saison, | 8 hrs | 17/07/2017 16:00 | 18/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Gestion des tarifs par catégorie de véhicule et/ou par client, | 8 hrs | 18/07/2017 16:00 | 19/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Gestion des contrats | 8 hrs | 19/07/2017 16:00 | 20/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Gestion des clients | 8 hrs | 20/07/2017 16:00 | 21/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Facturation | 8 hrs | 21/07/2017 16:00 | 24/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Gestion et suivi des règlements en plusieurs échéances | 8 hrs | 24/07/2017 16:00 | 25/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| Tableau de bord | 8 hrs | 25/07/2017 16:00 | 26/07/2017 16:00 | Dev. web 3 |
| MODULE 5 : CAISSE & TRESORERIE | 48 hrs | 07/07/2017 15:00 | 17/07/2017 15:00 |  |
| Gestion de caisse | 32 hrs | 07/07/2017 15:00 | 13/07/2017 15:00 |  |
| Gestion des encaissements espèces | 4 hrs | 07/07/2017 15:00 | 10/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Gestion des décaissements espèces | 4 hrs | 10/07/2017 10:00 | 10/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Attachement des justificatifs | 4 hrs | 10/07/2017 15:00 | 11/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Validation, clôture et comptabilisation | 4 hrs | 11/07/2017 10:00 | 11/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Paramétrage des motifs, des comptes analytiques | 4 hrs | 11/07/2017 15:00 | 12/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Solde global de la caisse en temps réel | 4 hrs | 11/07/2017 15:00 | 12/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Solde journalier | 4 hrs | 12/07/2017 10:00 | 12/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Impressions : Pièce de caisse / Rapport de caisse | 4 hrs | 12/07/2017 15:00 | 13/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Récapitulatif, filtre et statistiques | 4 hrs | 13/07/2017 10:00 | 13/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Trésorerie | 16 hrs | 13/07/2017 15:00 | 17/07/2017 15:00 |  |
| Gestion des chéquiers ( Bénéficiaire, Motif, Montant, Date … ) | 4 hrs | 13/07/2017 15:00 | 14/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Gestion des règlements clients | 4 hrs | 14/07/2017 10:00 | 14/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Gestion des journaux bancaire ( Consultation, Solde par agence bancaire ) | 4 hrs | 14/07/2017 15:00 | 17/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Situations des factures impayées | 4 hrs | 17/07/2017 10:00 | 17/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| MODULE 6 : COMPTABILITE | 22 hrs | 05/07/2017 08:00 | 07/07/2017 15:00 |  |
| Ecritures comptables | 2 hrs | 05/07/2017 08:00 | 05/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Balance | 2 hrs | 05/07/2017 10:00 | 05/07/2017 12:00 | Dev. web 4 |
| Balance âgée | 2 hrs | 05/07/2017 13:00 | 05/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Grand livre | 2 hrs | 05/07/2017 15:00 | 05/07/2017 17:00 | Dev. web 4 |
| Liste des écritures | 2 hrs | 06/07/2017 08:00 | 06/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Liste des écritures par classes | 2 hrs | 06/07/2017 10:00 | 06/07/2017 12:00 | Dev. web 4 |
| Ventillation Analytique par poste | 2 hrs | 06/07/2017 13:00 | 06/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| Liste des écriture analytiques | 2 hrs | 06/07/2017 15:00 | 06/07/2017 17:00 | Dev. web 4 |
| Répartition Analytique | 2 hrs | 07/07/2017 08:00 | 07/07/2017 10:00 | Dev. web 4 |
| Plan comptable Général | 2 hrs | 07/07/2017 10:00 | 07/07/2017 12:00 | Dev. web 4 |
| Gestion des journaux comptables | 2 hrs | 07/07/2017 13:00 | 07/07/2017 15:00 | Dev. web 4 |
| GESTION DES DROITS D'ACCES | 4 hrs | 26/07/2017 13:00 | 26/07/2017 17:00 |  |
| Utilisateurs, Rôles, Profils, Droits d’accès | 4 hrs | 26/07/2017 13:00 | 26/07/2017 17:00 | chef de projet[50%] |
| APPLICATION MOBILE | 100 hrs | 13/07/2017 15:00 | 01/08/2017 10:00 |  |
| DEVELOPPEMENT WEB SERVICE | 50 hrs | 13/07/2017 15:00 | 21/07/2017 17:00 | Dev. web 4 |
| APP. MOBILE DE COLLECTE D'INFOS | 50 hrs | 24/07/2017 08:00 | 01/08/2017 10:00 | App. Mobile Dev |
| TEST ET DEPLOIEMENT | 26 hrs | 11/08/2017 13:00 | 16/08/2017 15:00 |  |
| Test unitaire | 8 hrs | 11/08/2017 13:00 | 14/08/2017 12:00 | chef de projet[50%];Infographiste Intégrateur[50%];App. Mobile Dev[50%];Dev. web 1[50%] |
| Test global | 5 hrs | 14/08/2017 13:00 | 15/08/2017 09:00 | chef de projet[50%];Infographiste Intégrateur[50%];App. Mobile Dev[50%];Dev. web 1[50%] |
| Mise en production | 5 hrs | 15/08/2017 09:00 | 15/08/2017 15:00 | Infographiste Intégrateur |
| Rapport final de projet | 8 hrs | 15/08/2017 15:00 | 16/08/2017 15:00 | chef de projet[50%] |